## 酸欠危険工事 施工計画書 (新規)
添付資料-24(3/3)
酸欠危険工事 (タンク、ピット、ダクト内 等) 施工計画書 | [5 empty] | 申請日： | 年 月 日
申請会社：
工事件名
作業場所
元請施工会社名
下請施工会社名
2次下請施工会社名
作業日 | 年 月 日
酸欠危険工事 内容
作業責任者名 |  | 氏名：
酸素欠乏 等 作業主任者名 該当する資格者の方に レ ⇒ |  | □ | 酸素欠乏危険作業主任者 |  |  | 氏名：
|  | □ | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |  |  | 氏名：
酸素欠乏危険作業 監視者 |  | 氏名： |  | 使用する測定器 (型式)：
【作業計画】
【安全対策事項】
元請施工
責任者 印
作業主任者
印
FF担当者
受領印
(注1) 適用範囲： ﾀﾝｸ内 工事、ﾋﾟｯﾄ内 工事、ﾀﾞｸﾄ内 工事 等、酸素欠乏 の 危険 がある 場所 での 工事
(注2) 『酸素欠乏 等 作業主任者』 は、必ず、当該作業 を 行なう作業者 が 所属する会社 から 選出すること
(注3) 計画変更時 は、再度、ゼロベース から 見直して 作成し 提出すること
(必須事項 ①： 酸素欠乏空気を吸わないように、作業方法を決定し、作業者を指揮すること。)
(必須事項 ②： その日の作業 を 開始する前、 すべて の 作業者 が 作業場所 から 離れた後 再び 作業を開始する前、作業者の身体・換気装置 等 に 異常が
あつた時、 作業場所 の 空気中 の 酸素濃度 を 測定すること。)
(必須事項 ③： [測定記録] は、 『測定日時』、 『測定方法』、 『測定箇所 (場所 を 図 で示す)』、 『測定結果』、『測定者氏名』、 『測定結果に基づいて措置
した場合 の 概要』 とする。 法律上、3年間 の 保管要。)
（作業場所・工事内容・施工方法 を 記載のこと。 記載し切れない場合は、別紙 を 添付すること。）
注） 1日 1シート、毎日 新たに作成
具体的に記載し、現場KYチェックシート に 反映させること。
(ポイント ： 給排気設備 の 設置 ・ 作業中 酸素濃度計 は 作業場所 近傍 に 常時 電源ON して 設置)

## 既存）高所・開口部 施工計画書
高所作業・開口部関連作業 施工計画書 |  | 申請日： 年 月 日
（注１）適用：2m以上の高さの作業、開口穴あけ作業・開口部貫通作業 |  | 申請会社：
（注２）計画変更時は再提出すること
工事件名 |  |  | 元請施工 | FF担当者
作業場所 |  |  | 責任者印 | 受領印
元請施工会社名
下請施工会社名
２次下請施工会社名
作業日
高所作業・開口部関連作業内容
作業責任者名
高所作業 | 高所作業車
開口部関連作業 | はしご・脚立
（レ点を記入） | 足場組立
他
【作業計画】 | （高所作業場所・作業方法・開口方法を記載のこと。）
【安全対策事項】 | 具体的に記載し、現場ＫＹチェックシートに反映させること。
（ポイント：安全帯使用・親綱使用・開口部養生・足場解体・上下作業・埋設の有無）
・床下・開口部等の落下の恐れがある個所には高さに関わらず、
囲い・手すり・フェンス・覆いによる落下防止措置を実施する。
・2020年落下労災発生の対策として実施。詳細は工事施工規則を参照。

## 既存）重量物取扱 施工計画書
重量物取扱作業 施工計画書 |  |  | 申請日： 年 月 日
（注１）適用：500kg以上の重量物 |  |  | 申請会社：
500kg未満の重量物でも危険と思われる場合 |  | （注２）計画変更時は再提出すること
（注３）【作業計画】の記載は各施工会社の書式で構わないが、【安全対策事項】は工事件名等の記載も含めて、本書式で提出すること。
工事件名 |  |  |  | 元請施工 | FF担当者
作業場所 |  |  |  | 責任者印 | 受領印
元請施工会社名
下請施工会社名
２次下請施工会社名
作業日
重量物取扱作業内容
作業責任者名
玉掛作業責任者名
荷卸方法 | クレーン
（レ点を記入） | ユニック
フォーク
他
【作業計画】 | （荷卸場所・搬入経路・運搬方法を記載のこと。）
【安全対策事項】 | 具体的に記載し、現場ＫＹチェックシートに反映させること。
（ポイント：移動式クレーンのアウトリガー張り出し、玉掛方法・合図方法・既設吊具の使用・始業点検・安全装置）

## 既存）配線撤去 施工計画書
配線撤去作業 施工計画書 |  | 申請日： 年 月 日
（注）計画変更時は再提出すること |  | 申請会社：
工事件名 |  |  | 元請施工 | FF担当者
作業場所 |  |  | 責任者印 | 受領印
元請施工会社名
下請施工会社名
２次下請施工会社名
作業日
配線撤去作業内容
作業責任者名
配線撤去作業 | 盤内配線
盤外配線
（レ点を記入） | 高所配線
他
【作業計画】 | （作業場所・撤去範囲・識別表示・撤去方法（工具・引抜方法等）を記載のこと。）
【安全対策事項】 | 具体的に記載し、現場ＫＹチェックシートに反映させること。
（ポイント：電源切断確認・切断表示・検電実施・撤去表示色唱和・配線図）

## 既存）施工計画書（配管撤去・改造）
配管撤去・改造作業 施工計画書 |  |  | 申請日： 年 月 日
（注１）適応範囲；配管の撤去・改造・接続・分岐工事（一時撤去含む/ﾊﾞﾙﾌﾞ交換含む） |  |  | 申請会社：
（注2）自家工事の場合も提出すること
（注3）計画変更時は再提出すること
工事件名 |  |  |  | 元請施工 | FF担当者
作業場所 |  |  |  | 責任者印 | 受領印
元請施工会社名
下請施工会社名
２次下請施工会社名
作業日
配管工事作業内容
作業責任者名
液体・気体種類 | 薬品・溶剤 | 蒸気 |  | 水
（レ点を記入） | 油 | エアー・窒素
要求元に事前に | ﾊﾞﾙﾌﾞ操作/開禁止 | ﾎﾟﾝﾌﾟ類電源/運転禁 |  | 液抜き方法
確認が必要な項目 | 廃液の処理方法 | 化学設備の改造 修理 清掃等の作業に関する文書の交付 の受領 →内容確認をし、作業者へ遵守させる事
【作業計画】 | （作業場所・工事内容・施工方法を記載のこと。）
【安全対策事項】 | 具体的に記載し、現場ＫＹチェックシートに反映させること。
（ポイント①：【運転禁】【開禁止】は、該当するブレーカーやバルブに、施工会社が表示する）
（ポイント②：【流体の種類】【流体の温度】【残圧（飛散）】などより、適切な保護具を使用する）
（ポイント③：撤去配管内の残液・残物の【流出防止（工事中・運搬時）】【処理方法の確認】）

## 切り貼り作業用
[測定記録] 必須 チェック項目 | 測定タイミング | 作業 開始前 |  |  |  | 作業 再開前 (1) |  |  |  | 作業 再開前 (2)
| 測定日時・測定者氏名 | （ | ・ |  | ) | （ | ・ |  | ) | （ | ・ |  | )
□ 酸素欠乏 の 場所 となる 可能性あり（有 ・ 無） | □ 給排気設備 設置 | （ |  |  | ) | （ |  |  | ) | （ |  |  | )
□ 酸素濃度 が 低くなる （ 有 ・ 無 ） | □ 酸素濃度 確認 | （ |  | ％) |  | （ |  | ％) |  | （ |  | ％)
□ 硫化水素濃度 が 高くなる（ 有 ・ 無 ） | □ 硫化水素濃度 確認 | （ |  | ppm) |  | （ |  | ppm) |  | （ |  | ppm)
□ 溶剤ガス・可燃性ガス が 存在する（ 有 ・ 無 ） | □ ガス濃度 確認 | （ |  | ppm) |  | （ |  | ppm) |  | （ |  | ppm)
□ 臭気 により 体調が 悪化する（ 有 ・ 無 ） | □ 作業者体調 確認 | 前(良・不良) / 後(良・不良) |  |  |  | 前(良・不良) / 後(良・不良) |  |  |  | 前(良・不良) / 後(良・不良)
（ポイント①：酸素欠乏空気を吸わないように、作業方法を決定し、作業者を指揮すること。）
（ポイント②：その日の作業を開始する前、すべての作業者が 作業場所から離れた後 再び 作業を開始する前、
及び、作業者の身体、換気装置 等に 異常があつた時、作業場所 の 空気中 の 酸素濃度 を 測定すること。）
（ポイント③：『測定記録』 は、下記項目とし、３年間、当該 会社で 保管する。
測定日時、測定方法、測定箇所、測定結果、測定者氏名、測定結果に基づいて 措置した場合 の 概要 。
尚、測定箇所 (場所) が 判り易いように、図 など にして、出来るだけ 具体的に 記載すること。）